## Task_Table1
Name | Start_Date | Finish_Date | Scheduled_Work
ssi-project2013-example_19 | April 2, 2013 9:00 AM | June 18, 2013 11:00 AM | 640h
Site Inspection | April 2, 2013 9:00 AM | June 18, 2013 11:00 AM | 48h
Site Inspection 1 | April 2, 2013 9:00 AM | April 2, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 2 | April 9, 2013 9:00 AM | April 9, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 3 | April 16, 2013 9:00 AM | April 16, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 4 | April 23, 2013 9:00 AM | April 23, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 5 | April 30, 2013 9:00 AM | April 30, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 6 | May 7, 2013 9:00 AM | May 7, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 7 | May 14, 2013 9:00 AM | May 14, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 8 | May 21, 2013 9:00 AM | May 21, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 9 | May 28, 2013 9:00 AM | May 28, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 10 | June 4, 2013 9:00 AM | June 4, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 11 | June 11, 2013 9:00 AM | June 11, 2013 11:00 AM | 4h
Site Inspection 12 | June 18, 2013 9:00 AM | June 18, 2013 11:00 AM | 4h
Prepare site | April 2, 2013 9:00 AM | April 19, 2013 1:00 PM | 96h
Demolition | April 2, 2013 9:00 AM | April 8, 2013 6:00 PM | 40h
Set out site | April 9, 2013 9:00 AM | April 9, 2013 6:00 PM | 8h
Inground plumbing | April 10, 2013 9:00 AM | April 11, 2013 6:00 PM | 16h
Excavation | April 12, 2013 9:00 AM | April 19, 2013 1:00 PM | 32h
Site prepared | April 19, 2013 1:00 PM | April 19, 2013 1:00 PM | 0h
Lay foundation | April 19, 2013 2:00 PM | May 2, 2013 1:00 PM | 88h
Footings and slabs | April 19, 2013 2:00 PM | April 24, 2013 1:00 PM | 24h
Base brickwork | April 24, 2013 2:00 PM | April 26, 2013 1:00 PM | 16h
Sub floor | April 26, 2013 2:00 PM | May 2, 2013 1:00 PM | 32h
Suspended plumbing | April 30, 2013 2:00 PM | May 2, 2013 1:00 PM | 16h
Build walls | May 2, 2013 2:00 PM | May 14, 2013 6:00 PM | 80h
Ground floor walls | May 2, 2013 2:00 PM | May 7, 2013 6:00 PM | 40h
Upper floor walls | May 8, 2013 9:00 AM | May 14, 2013 6:00 PM | 40h
Fit windows and doors | May 8, 2013 9:00 AM | May 29, 2013 6:00 PM | 216h
Fit doors | May 13, 2013 9:00 AM | May 29, 2013 6:00 PM | 48h
Ground floor doors | May 13, 2013 9:00 AM | May 16, 2013 6:00 PM | 32h
Upper floor doors | May 28, 2013 9:00 AM | May 29, 2013 6:00 PM | 16h
Fit windows | May 8, 2013 9:00 AM | May 24, 2013 6:00 PM | 48h
Ground floor windows | May 8, 2013 9:00 AM | May 10, 2013 6:00 PM | 24h
Upper floor windows | May 22, 2013 9:00 AM | May 24, 2013 6:00 PM | 24h
Fit roof | May 15, 2013 9:00 AM | June 3, 2013 6:00 PM | 112h
Trusses and frame | May 15, 2013 9:00 AM | May 21, 2013 6:00 PM | 40h
Lining and tiles | May 22, 2013 9:00 AM | May 29, 2013 6:00 PM | 48h
Finishing | May 30, 2013 9:00 AM | June 3, 2013 6:00 PM | 24h
Building Complete | June 3, 2013 6:00 PM | June 3, 2013 6:00 PM | 0h