## Earned_Value
ID | Active | Task_Mode | Name | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV | EAC | Baseline_Cost | VAC
0 | Yes | Auto Scheduled | Northern Farm Foods Web Site 17 | 24179.000000000015 | 22486.243333333332 | 24696.75 | -1692.7566666666837 | -2210.5066666666698 | 85905 | 84121.333333333445 | -8269.8339584546156
1 |  |  |  | 24179.000000000015 | 22486.243333333332 | 24696.75 | -1692.7566666666837 | -2210.5066666666698 | 85905 | 84121.333333333445 | -8269.8339584546156
2 | Yes | Auto Scheduled | Tendering process, contract | 2800 | 2800 | 3200 | 0 | -400 | 3200 | 3200 | -457.14285714285739
3 |  |  |  | 2800 | 2800 | 3200 | 0 | -400 | 3200 | 3200 | -457.14285714285739
4 | Yes | Auto Scheduled | Requirements | 12480 | 12455.993333333332 | 13494 | -24.006666666667442 | -1038.0066666666673 | 13520 | 12480 | -1040.007417277852
5 | Yes | Auto Scheduled | Requirements definition | 12480 | 12455.993333333332 | 13494 | -24.006666666667442 | -1038.0066666666673 | 13520 | 12480 | -1040.007417277852
6 | Yes | Auto Scheduled | Requirement signoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Yes | Auto Scheduled | Design and Development | 8898.9999999999982 | 7230.25 | 8002.75 | -1668.7499999999977 | -772.5 | 32500 | 27840 | -2974.5201749919775
9 | Yes | Auto Scheduled | Analysis and Design | 6731.25 | 5062.5 | 5737.5 | -1668.75 | -675 | 13780 | 12150 | -1620.0267750892508
10 | Yes | Auto Scheduled | Analysis and Design | 6731.25 | 5062.5 | 5737.5 | -1668.75 | -675 | 13780 | 12150 | -1620.0267750892508
11 | Yes | Auto Scheduled | Design signoff | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0
13 | Yes | Auto Scheduled | Development | 2167.7499999999977 | 2167.75 | 2265.25 | 0 | -97.5 | 18720 | 15690 | -705.82108521866382
14 | Yes | Auto Scheduled | Graphical resources and branding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 3600 | -2500
15 | Yes | Auto Scheduled | Database implementation | 1218.75 | 1218.75 | 1316.25 | 0 | -97.5 | 6780 | 6250 | -500.0347762225685
16 | Yes | Auto Scheduled | HTML etc. | 949 | 949 | 949 | 0 | 0 | 5840 | 5840 | 0
17 |  |  |  | 949 | 949 | 949 | 0 | 0 | 5840 | 5840 | 0
18 | Yes | Auto Scheduled | Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34465 | 38401.333333333343 | 3936.3333333333394
19 | Yes | Auto Scheduled | Test script | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 9000 | -240
20 | Yes | Auto Scheduled | Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23125 | 27301.333333333336 | 4176.3333333333348
21 | Yes | Auto Scheduled | User Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0
22 | Yes | Auto Scheduled | Acceptance | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0
24 | Yes | Auto Scheduled | Live implementation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 2200 | -20
25 | Yes | Auto Scheduled | Go live | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0